# 行政營運週會｜臨時手記

工作人員邊聽邊記；可能有錯字、漏字、改期與尚待確認內容

日期時間：2026/07/20（一）14:00–15:05

地點：6F 小會議室＋Teams（Jason 遠端）

出席：王主任、美玲、Jason、阿哲、佩珊；小安 14:18 才進來

記錄：怡文（中途有出去接電話約 5 分鐘）

注意：以下是現場速記，不是正式會議紀錄。人名有些只記暱稱，日期與金額請再核對。

# 會議中隨手記（照發言順序）

14:03  [開場] 王主任：八月的客戶交流／說明會不要再往後延，業務已經先跟幾個客戶提過。主題暫叫『智慧行政實務日』，名稱之後可能還會換。

活動日期原本寫 8/16（日），現場改成 8/14（五）下午 1:30；王主任說先照這天走。

場地：河畔會議中心 A 廳，報價 13.6 萬，好像有含茶點但不含設備操作？美玲要再問。

預算上限先抓 12 萬（含稅？沒聽清楚），超過要另外簽。人數業務估 100，人資覺得抓 80 比較實際。

美玲：7/24 17:00 前補三家場地比較；若河畔能壓到 12 萬內就優先。

14:17  [設備] 講到客服組電腦很慢。Jason 說目前 12 台要換，不一定一次全買，先換每天跑報表的 6 台。

資訊設備預算大概 42 萬，規格要 16GB／512GB，螢幕沿用。Jason 週五前把規格跟三年保固條件丟群組。

資產標籤不要再手寫；新機到貨時一起印。誰印？可能小安，待確認。

14:31  [插入議題] 三樓印表機又卡紙＋碳粉會漏。先把大量列印移到二樓，維修如果八千元內直接處理；超過就不要修，改找兩台新機報價。

阿哲明天中午前打給聯維，報修編號好像是 PRN-0720-3F（回信再查）。

王主任：不要讓同仁自己拆機，之前有人把滾輪裝反。請發一則群組提醒。

14:42  [帳務] 佩珊提醒六月供應商發票還差三張：清潔、快遞、活動背板。財務 7/25 關帳，最慢 7/22 要拿到。

活動背板那張統編打錯，先不要付款，請廠商重開。佩珊今天下班前寄信，明早再追電話。

快遞公司說已寄但沒收到，先請警衛室找一下；不要直接叫廠商再開一張，怕重複。

14:51  [個資／權限] 客戶報名表要加個資告知，名單活動後 30 天刪除。Jason 說不要放私人 Google Drive，改公司共用資料夾，只開給活動小組。

報名表完成日原本記 7/23，後來改成 7/25 前；怡文先改文字，美玲確認欄位。

主持人先問林經理，若他不行再找小安。小安當場說可以支援，但 8/14 上午已有新人訓練。

14:58  [雜項] 旁邊討論：咖啡要三桶還兩桶？先跳過。簡報想沿用去年照片，但不知道授權在哪，王主任說沒有來源的圖不要放。

15:02  [結尾] 下次追蹤會議暫訂 7/27 10:00，還沒訂會議室。怡文會後發邀請。15:05 結束。

# 我聽到的決議／待辦（尚未校對）

美玲｜7/24 17:00 前完成三家場地比較，確認 12 萬是否含稅與茶點設備。

Jason｜7/24 前提供筆電規格與保固條件；另建立活動共用資料夾權限。

阿哲｜7/21 中午前聯絡印表機維修商，超過 8,000 元就改做汰換報價。

佩珊｜7/22 前追回三張發票，活動背板發票須更正統編後才付款。

怡文｜7/25 前完成報名表文字、發 7/27 會議邀請、補查主持人與會議室。

## 還沒確認／可能記錯

活動日期是否已正式定案為 8/14？業務端要誰通知客戶？

場地預算 12 萬到底是含稅還是未稅；參加人數 80 或 100。

筆電是先買 6 台還是一次採購 12 台；42 萬是否含 Office 授權。

下次會議室尚未預訂；林經理能否主持也還沒有回覆。

— 怡文，15:12 補記（尚未寄出）